## Blad1
Moment | status | kommentar
mata in data ripinventering omgång 1 | klar
mata in data ripinventering omgång 2 | ej påbörjat
mata in lydata (snötäcke, marktemp etc.) omgång 1 | klar
mata in lydata (snötäcke, marktemp etc.) omgång 2 | ej påbörjat
lyaktivitet vår rovbase | klar
lyaktivitet vår, Lars data | påbörjat | Lars skulle se vad han hade. Han har mailat en del data tidigare år (c:a 2000 - 2005) till Tomas Meijer och kanske till Anders. Gick inte att få ut något vettigt ur databasen. Det fattas årtal och datum på majoriteten av lybesöken.
lyaktivitet reproduktion | påbörjat | fått datan av Rasmus. Gjort en separat fil för de ripinventerade lyorna, dock verkar det saknas data för "2003", "2006", "2009", "2012", "2016". 2016 tog jag ur rovbase. 2012 var det inga. 2009 var det två. 2003 och 2006 finns i Peters fil (inlagt). Mailat Alva för att få ett utdrag ur databasen istället.
GIS-data lyornas avstånd trädgräns | klar | tog bort små trädsamlingar som inte satt ihop med skog som går ner i låglandet.
GIS-data lyornas avstånd vattendrag eller sjöar | påbörjat | klart för de ripinventerade lyorna, klart för närmsta vattenkälla för alla lyor. Måste ta avstånd till större vatten. Bestäm ett gränsvärde (m^2), lägg till i attributes och ta bort.
GIS-data lyornas avstånd andra fjällrävslyor | påbörjat | Fått skript av Rasmus, ändra om till mina data. Fattas för vissa år i Rasmus.kulldata till Tor och i Lypositioner kullar 2000-2017 SWEREF99 per kull (finns mer data i den senare även fast Rasmus tagit bort lågår och omatade lyor. Komplettera med data från filen Red fox feeding och hitta vilka två lyor det var reproduktion på 2009.
GIS-data lyornas avstånd till rödrävslyor | ej påbörjat | det finns rödrävsreproduktion i Peters fil fram till 2008 (röd text) dock är det bara två totalt. Använd koordinaterna för skjutna rävar istället. Använd Rasmus skript.
GIS-data lyornas höjd över havet | klar
Helinventeringar gnagare | ej påbörjat
Helinventeringar fågel | ej påbörjat
Helinventeringar växtkartering | ej påbörjat | Behöver jag den här? Kanske onödig. Får se vad NDVI säger först.
Sannolikhet för lämmel inom riptriangeln runt lyan | ej påbörjat | iptrianglarna eftersom rävar jagar närmare lyan när de har valpar (Frafjord 1993) och måste bära tillbaka mat till lyan (Zapata et al. 1998. Dessutom måste jag hålla observationerna oberoende av varandra. Gallant et al (2014) valde max radius på 1,5 km.
Andel bra lämmelhabitat inom området (sätt gränsvärde för lämmelsannolikhet per pixel) | ej påbörjat | Den högsta sannolikheten för lämmel i en 500 x 500 m pixel är 0,4 under ett uppgångsår. Jag räknar allt från 0,2 och över som bra lämmelhabitat. Toppåren är inte lika intressanta eftersom lämlarna finns överallt.