## Blad1
Moment | status | kommentar
mata in data ripinventering omgång 1 | klar
mata in data ripinventering omgång 2 | klar
mata in lydata (snötäcke, marktemp etc.) omgång 1 | klar
mata in lydata (snötäcke, marktemp etc.) omgång 2 | klar
lyaktivitet vår rovbase | klar
lyaktivitet vår, Lars data | påbörjat | Lars skulle se vad han hade. Han har mailat en del data tidigare år (c:a 2000 - 2005) till Tomas Meijer och kanske till Anders. Alva kunde inte få ut något vettigt ur databasen. Det fattas årtal och datum på majoriteten av lybesöken.
lyaktivitet reproduktion | påbörjat | Gjort en sammanställning av kullar från fyra filer: "komplexa kullar Helags - genetiskt och observationer.csv"som har en sammanställning fram till 2017, Helags_Red_Fox_Feeding (från Peter, uppdaterad till 2008), BEBODDA_LYOR_HEF 00_10 (uppdaterad till 2010) och Fjellområder_kull_1977_2016_Bodil_Nina (som bara innehåller antalet kullar, inte specifika lyor. De stämmer inte överens med varandra. Sammanställningen heter "min sammanställning plus BEBODDA_LYOR_HEF 00_10.xlsx". Mailat Alva för att få ett utdrag ur databasen istället.
GIS-data lyornas avstånd trädgräns | klar | tog bort små trädsamlingar som inte satt ihop med skog som går ner i låglandet.
GIS-data lyornas avstånd vattendrag eller sjöar | påbörjat | klart för de ripinventerade lyorna, klart för närmsta vattenkälla för alla lyor. Måste ta avstånd till större vatten. Bestäm ett gränsvärde (m^2), lägg till i attributes och ta bort.
GIS-data avstånd myrar | påbörjat | kanske borde ha med myrar (vadare). Har en shapefil med myrar på svenska sidan.
GIS-data reproduktiva lyors avstånd till andra reprod. lyor | klar | Jag borde ha alla avstånd nu. Det kan hända att jag har något avstånd för mycket ifall det visar sig att en viss lya inte hade kull. Gör om i så fall.
GIS-data lyornas avstånd till rödrävslyor | ej påbörjat | det finns rödrävsreproduktion i Peters fil fram till 2008 (röd text) dock är det bara två totalt. Använd koordinaterna för skjutna rävar istället. Använd Rasmus skript.
GIS-data lyornas höjd över havet | klar
Helinventeringar gnagare | ej påbörjat | har än så länge bara fångstdata med lyprecision mellan 01 och 04 (Gnagfånst 2001-04 2004-09-16).
Helinventeringar fågel | ej påbörjat
Helinventeringar växtkartering | ej påbörjat | Behöver jag den här? Kanske onödig. Får se vad NDVI säger först.
Sannolikhet för lämmel inom riptriangeln runt lyan | ej påbörjat | iptrianglarna eftersom rävar jagar närmare lyan när de har valpar (Frafjord 1993) och måste bära tillbaka mat till lyan (Zapata et al. 1998. Dessutom måste jag hålla observationerna oberoende av varandra. Gallant et al (2014) valde max radius på 1,5 km.
Andel bra lämmelhabitat inom området (sätt gränsvärde för lämmelsannolikhet per pixel) | ej påbörjat | Den högsta sannolikheten för lämmel i en 500 x 500 m pixel är 0,4 under ett uppgångsår. Jag räknar allt från 0,2 och över som bra lämmelhabitat. Toppåren är inte lika intressanta eftersom lämlarna finns överallt.